Приложение № 1

к приказу ТФОМС НАО

от 12.02.2018 г. № 57

**План**

внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

1. Используемые сокращения и определения:

**План** – План внедрения программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

**ПК** – Программный комплекс по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

**ТФОМС НАО** - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

**МО** – Медицинские организации, участвующие в территориальной программе обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

**СМО** – Страховая медицинская организация;

**Сотрудники** – Назначенные приказами ТФОМС НАО, МО и СМО сотрудники, ответственные за техническое обеспечение работы ПК и работу с ПК по прямому предназначению;

**ТП** – Техническая поддержка;

1. Участники и их роль в обеспечении исполнения мероприятий «Плана по внедрению программного комплекса по сбору отчётности, формирования мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа» (далее – План, ПК):
   1. ТФОМС НАО обеспечивает:
      1. МО и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК;
      2. Развертывание серверной части ПК в ТФОМС НАО.
      3. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников ТФОМС НАО.
      4. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны ТФОМС НАО.
      5. Организацию Skype-конференции по ТП по вопросам функционирования и работы с ПК и подключение к ней Сотрудников;
      6. Проведение презентаций по работе с ПК для Сотрудников с участием представителей разработчиков.
   2. МО и СМО обеспечивают:
      1. Развертывание клиентских частей ПК на рабочих местах Сотрудников МО и СМО;
      2. Возможность подключения Сотрудников МО и СМО к Skype-конференции по ТП;
      3. Подключение Сотрудников к серверной части ПК со стороны МО и СМО;
      4. Участие Сотрудников в презентациях по работе с ПК.
   3. ТФОМС НАО, МО и СМО:
      1. Обеспечивают, в установленные сроки исполнение Плана.
      2. До начала проведения презентаций с участием представителей разработчиков назначают своими приказами сотрудников, ответственных за техническое сопровождение и непосредственную работу с ПК;
      3. Обеспечивают участие сотрудников Skype-конференции по ТП.
   4. Календарный план мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Развертывание сервера приложений и баз данных ПК в ТФОМС НАО | до 20.12.2017 | ЗАО «Витакор» |
| 2 | Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников ТФОМС НАО | до 26.12.2017 | ТФОМС НАО |
| 3 | Обеспечение медицинских организаций ГБУЗ НАО "НОБ", ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО", ГБУЗ НАО "НОСП" и СМО установочными комплектами и справочной документацией по работе с клиентским приложением ПК. | до 14.02.2018 | ТФОМС НАО |
|  | Назначение приказами сотрудников, ответственных:  1. За техническое сопровождение ПК.  2. За работу с ПК по прямому предназначению | до 16.02.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 4 | Организация конференции Skype по ТП ПК:  1. Установка приложения Skype и настройка учетных записей;  2. Подключение рабочих мест Сотрудников конференции по ТП. | до 16.02.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 5 | Установка клиентских приложений ПК на рабочих местах сотрудников МО и СМО и обеспечение их подключения к серверной части ПК | до 19.02.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 6 | Проведение презентации по работе с ПК сотрудникам ТФОМС НАО | 20.02.2018 | ТФОМС НАО |
| 7 | Проведение презентации по работе с ПК сотрудникам МО и СМО на базе ГБУЗ НАО «НОБ» | 21.02.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 8 | Начало тестовой эксплуатации ПК | с 01.03.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 9 | Еженедельное подведение итогов работы | Начиная с  01.03.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |
| 10 | Начало промышленной эксплуатации ПК | 01.04.2018 | ТФОМС НАО  МО  СМО |